**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.03.2025г. № 15

с. Васильевка

Об утверждении оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Васильевского сельского поселения

Аннинского муниципального района

Воронежской области за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области от 01.11.2013г. №51«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района, их формировании и реализации»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района за 2024 год в составе:

1.1. Отчета об использовании бюджетных ассигнований бюджета Васильевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района (Приложение №1);

1.2. Сведений о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района (Приложение №2);

1.3. Отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района (Приложение №3);

1.4. Информации о расходах федерального, областного, районного бюджета, местного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района (Приложение №4);

1.5. Оценку эффективности реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района (Приложение №5).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения В.В.Пущин

Приложение №1 к постановлению

администрации Васильевского

сельского поселения Аннинского

муниципального района

Воронежской области

от 05.03.2025 г. №15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований  бюджета Васильевского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района  по состоянию на 1 января 2024 года | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета Васильевского сельского поселения (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы бюджета Васильевского сельского поселения за отчетный год,  тыс. руб. | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | **всего** | **914** | **0000** | **59 0 00 00000** | **000** | **24157,0** | **24157,0** | **24157,0** |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0000 | 59 0 00 00000 | 000 | 24157,0 | 24157,0 | 24157,0 |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | **всего** | **922** | **0801** | **59 1 00 00000** | **000** | **4210,7** | **4210,7** | **4210,7** |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 922 | 0801 | 59 1 00 00000 | 00 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | Олемская В.Г |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | всего | 922 | 0801 | 59 1 03 80590 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 922 | 0801 | 59 1 03 80590 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Олемская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности | всего | 922 | 0801 | 59 1 03 00000 | 000 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 922 | 0801 | 59 1 03 00590 | 100 | 1040,2 | 1040,2 | 1040,2 |
|  |  |  | 922 | 0801 | 59 1 03 00590 | 200 | 3170,5 | 3170,5 | 3170,5 |
|  |  |  | 922 | 0801 | 59 1 03 80590 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 922 | 0801 | 59 1 03 80590 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Олемская В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | всего | **914** | **00 00** | **59 2 00 00000** | **000** | **19946,3** | **19946,3** | **19946,3** |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 00 00 | 59 2 00 00000 | 000 | 19946,3 | 19946,3 | 19946,3 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | всего | 914 | 0300 | 59 2 01 00000 | 000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0310 | 59 2 01 20570 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 914 | 0310 | 59 2 01 91430 | 200 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Организация дорожной деятельности | всего | 914 | 0409 | 59 2 02 00000 | 000 | 4973,8 | 4973,8 | 4973,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0409 | 59 2 02 81290 | 200 | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 |
|  |  |  | 914 | 0409 | 59 2 02 S8850 | 200 | 3437,3 | 3437,3 | 3437,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.3 | Организация благоустройства | всего | 914 | 0503 | 59 2 03 00000 | 000 | 7488,2 | 7488,2 | 7488,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0503 | 59 2 03 92660 | 200 | 234,8 | 234,8 | 234,8 |
|  |  |  | 914 | 0503 | 59 2 03 92670 | 200 | 461,0 | 461,0 | 461,0 |
|  |  |  | 914 | 0503 | 59 2 03 S8670 | 200 | 42,2 | 42,2 | 42,2 |
|  |  |  | 914 | 0503 | 59 2 03 92680 | 200 | 1137,8 | 1137,8 | 1137,8 |
|  |  |  | 914 | 0502 | 59 2 03 S8000 | 200 | 1429.3 | 1429.3 | 1429.3 |
|  |  |  | 914 | 0502 | 59 2 03 S8140 | 300 | 2228.4 | 2228.4 | 2228.4 |
|  |  |  | 914 | 0502 | 59 2 09 90200 | 600 | 460.0 | 460.0 | 460.0 |
|  |  |  | 914 | 0605 | 59 2 09 90200 | 200 | 1494,7 | 1494,7 | 1494,7 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Управление муниципальными финансами | всего | 914 | 0000 | 59 2 04 00000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 1301 | 59 2 04 27880 | 700 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Осуществление выполнения переданных полномочий | всего | 914 | 0203 | 59 2 05 51180 | 000 | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0203 | 59 2 05 51180 | 100 | 122.9 | 122.9 | 122.9 |
|  |  |  | 914 | 0203 | 59 2 05 51180 | 200 | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.6 | Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения | всего | 914 | 0000 | 59 2 08 00000 | 000 | 2466.3 | 2466.3 | 2466.3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0102 | 59 2 08 92020 | 100 | 1274,9 | 1274,9 | 1274,9 |
|  |  |  | 914 | 0102 | 59 2 08 92020 | 100 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
|  |  |  | 914 | 0104 | 59 2 08 92010 | 100 | 538.0 | 538.0 | 538.0 |
|  |  |  | 914 | 0104 | 59 2 08 92010 | 200 | 581.8 | 581.8 | 581.8 |
|  |  |  | 914 | 0104 | 59 2 08 92010 | 800 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.7 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения | всего | 914 | 0000 | 59 2 07 00000 | 000 | 4652,4 | 4652,4 | 4652,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0113 | 59 2 09 000590 | 100 | 2435,1 | 2435,1 | 2435,1 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 59 2 09 90200 | 200 | 1264,4 | 1264,4 | 1264,4 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 59 2 09S9180 | 200 | 951,5 | 951, | 951,5 |
|  |  |  | 914 | 0113 | 59 2 09 90200 | 800 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  |  |  | 914 | 0412 | 59 2 07 90850 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 914 | 0412 | 59 2 07 91850 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.8 | Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления | всего | 914 | 0000 | 59 2 08 00000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0107 | 59 2 08 90110 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 914 | 0107 | 59 2 08 90120 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.9 | Социальная поддержка населения | всего | 914 | 1001 | 59 2 05 90470 | 000 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 1001 | 59 2 05 90470 | 300 | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Финансирование на исполнение переданных полномочий | всего | 914 | 1403 | 59 2 11 00000 | 000 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 1403 | 59 2 11 90380 | 500 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  | 914 | 1403 | 59 2 11 92030 | 500 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  | 914 | 1403 | 59 2 11 92050 | 500 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  |  | 914 | 1403 | 59 2 11 92850 | 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.11 | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке | всего | 914 | 0107 | 59 2 W0 90200 | 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0107 | 59 2 W0 90200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Пущин В.В. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2 к постановлению

администрации Васильевского

сельского поселения Аннинского

муниципального района

Воронежской области

от 05.03.2025 г. №15

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения  о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района по состоянию на 1 января 2024 года | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год | |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ В ПОСЕЛЕНИИ" | | | | | | |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) | % | 30,7 | 45,1 | 29,4 | уменьшение налоговых и неналоговых поступлений (увеличение недоимки) |
| 2 | Доходы бюджета на душу населения | руб | 19467 | 12772 | 19924 | увеличилась доходная часть на душу населения |
| 3 | Уровень трудоустройства населения | % | 56 | 56 | 56 | нет |
| 4 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | да/нет | да | да | да | нет |
| ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО\_ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" | | | | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | | | | | | |
| 1.1.1 | Число клубных формирований | ед. | 9 | 9 | 9 | нет |
| 1.1.2 | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. | 200 | 115 | 115 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Книгообеспеченность (количество экземпляров книжного фонда на 100 человек жителей) | ед. | 120 | 132 | 132 | нет |
| Основное мероприятие 1.3 "Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности" | | | | | |  |
| 1.3.1 | Соотношение фактических расходов из бюджета Васильевского сельского поселения на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности к их плановому значению, на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В ПОСЕЛЕНИИ" | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1 "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации в границах поселения | | | | | | |
| 2.1.1 | Наличие системы оповещения населения на случай ЧС | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.1.2 | Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий | да/нет | да | да | да | нет |
| Основное мероприятие 2.2 "Организация дорожной деятельности" | | | |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 6,3 | 8,9 | 8,9 | нет |
| Основное мероприятие 2.3 "Организация благоустройства" | | |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля отремонтированных протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного года пользования местного значения в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3.2 | Организация содержания мест захоронения | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.3.3 | Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.3.4 | Наличие указателей с названием улиц и номерами домов | да/нет | да | да | да | нет |
| Основное мероприятие 2.4 "Управление муниципальными финансами" | | | |  |  |  |
| 2.4.1 | Формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.4.2 | Дефицит бюджета Васильевского сельского поселения по отношению к годовому объему доходов бюджета Васильевского сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 8 | 8 | 8 | нет |
| 2.4.3 | Муниципальный долг Васильевского сельского поселения в % к годовому объему доходов бюджета Васильевского сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 50 | 50 | 50 | нет |
| Основное мероприятие 2.5 "Осуществление выполнения переданных полномочий" | | | | |  |  |
| 2.5.1 | Соотношение фактических расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты к их плановому назначению | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| Основное мероприятие 2.6 "Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения" | | | | | | |
| 2.6.1 | Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.6.2 | Соблюдение сроков и качества предоставляемой в администрацию района отчетности | да/нет | да | да | да | нет |
| 2.6.3 | Регулярность обновления официальных сайтов поселения | да/нет | да | да | да | нет |
| Основное мероприятие 2.7 Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения. | | | | | | |
| 2.7.1 | Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению. | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| Основное мероприятие 2.8 Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления | | | | | | |
| 2.8.1 | Соотношение фактических расходов на организацию и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления к их плановому значению | % | 100 | 0 | 0 | нет |
| Основное мероприятие 2.9 "Социальная поддержка населения" | | | |  |  |  |
| 2.9.1 | Соотношение фактических расходов на социальную поддержку населения к их плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| Основное мероприятие 2.10 "Финансирование на исполнение переданных полномочий" | | | | |  |  |
| 2.10.1 | Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по обеспечению проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры к их плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.10.2 | Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика" к их плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.10.3 | Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по содействию в развитие сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства к их плановому значению | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.10.4 | Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по содействию Ревизионной комиссии Аннинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Васильевского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.10.5 | Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего и внешнего финансового контроля | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| Основное мероприятие 2.11 "Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке" | | | | | | |
| 2.11.1 | Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению. | % | 0 | 100 | 100 | нет |

Приложение №3 к постановлению

администрации Васильевского

сельского поселения Аннинского

муниципального района

Воронежской области

от 05.03.2025 г. №15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района  по состоянию на 1 января 2023 года | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации  мероприятия в отчетном году | окончания реализации  мероприятия  в отчетном году | начала реализации  мероприятия в отчетном году | окончания реализации  мероприятия  в отчетном году | предусмотрено решением совета народных депутатов Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную  дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24157,0 | 24157,0 | 24157,0 | 24157,0 | 24157,0 | нет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное казенное учреждение "Новонадеждинский сельский клуб" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | нет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Муниципальное казенное учреждение "Новонадеждинский сельский клуб" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  | Основное  мероприятие 1.2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | Муниципальное казенное учреждение "Новонадеждинский сельский клуб" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 1.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности | Муниципальное казенное учреждение "Новонадеждинский сельский клуб" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 | нет |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19946,3 | 19946,3 | 19946,3 | 19946,3 | 19946,3 | нет |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | нет |
|  | Основное  мероприятие 2.2 | Организация дорожной деятельности | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4973,8 | 4973,8 | 4973,8 | 4973,8 | 4973,8 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.3 | Организация благоустройства | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7488,2 | 7488,2 | 7488,2 | 7488,2 | 7488,2 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.4 | Управление муниципальными финансами | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.5 | Осуществление выполнения переданных полномочий | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | 136.2 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.6 | Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2466.3 | 2466.3 | 2466.3 | 2466.3 | 2466.3 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.7 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4652,4 | 4652,4 | 4652,4 | 4652,4 | 4652,4 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.8 | Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.9 | Социальная поддержка населения | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.10 | Финансирование на исполнение переданных полномочий | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения ПущинВиктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | нет |
| ….. | Основное  мероприятие 2.11 | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке | Администрация Васильевского сельского поселения, глава Васильевского сельского поселения Пущин Виктор Викторович | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет |

Приложение №4 к постановлению

администрации Васильевского

сельского поселения Аннинского

муниципального района

Воронежской области

от 05.03.2025 г. №15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация  о расходах федерального, областного, районного бюджета, местного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района  по состоянию на 1 января 2024 года | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | всего, в том числе: | 24157,0 | 24157,0 | 24157,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
|  |  | областной бюджет | 8025,7 | 8025,7 | 8025,7 |
|  |  | районный бюджет | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 |
|  |  | местный бюджет | 14458,7 | 14458,7 | 14458,7 |
|  |  | юридические лица 1 | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культурно-досуговой деятельности | всего, в том числе: | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  | ….. |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.3 | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности | всего, в том числе: | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 4210,7 | 4210,7 | 4210,7 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении | всего, в том числе: | 19946,3 | 19946,3 | 19946,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
|  |  | областной бюджет | 8025,7 | 8025,7 | 8025,7 |
|  |  | районный бюджет | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 |
|  |  | местный бюджет | 14458,7 | 14458,7 | 14458,7 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | всего, в том числе: | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Организация дорожной деятельности | всего, в том числе: | 4973,8 | 4973,8 | 4973,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3433,8 | 3433,8 | 3433,8 |
|  |  | районный бюджет | 1536,5 | 1536,5 | 1536,5 |
|  |  | местный бюджет | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.3 | Организация благоустройства | всего, в том числе: | 7488,2 | 7488,2 | 7488,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 1440,1 | 1440,1 | 1440,1 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 6048,1 | 6048,1 | 6048,1 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.4 | Управление муниципальными финансами | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.5 | Осуществление выполнения переданных полномочий | всего, в том числе: | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
|  |  | федеральный бюджет | 136.2 | 136.2 | 136.2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.6 | Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения | всего, в том числе: | 2466.3 | 2466.3 | 2466.3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 2395,7 | 2395,7 | 2395,7 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.7 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения | всего, в том числе: | 4652,4 | 4652,4 | 4652,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 951,5 | 951,5 | 951,5 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 3700,9 | 3700,9 | 3700,9 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.8 | Организация и проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.9 | Социальная поддержка населения | всего, в том числе: | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 142,4 | 142,4 | 142,4 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.10 | Финансирование на исполнение переданных полномочий | всего, в том числе: | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.11 | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |

Приложение №5 к постановлению

администрации Васильевского

сельского поселения Аннинского

муниципального района

Воронежской области

от 05.03.2025 г. №15

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

**Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района**

**Воронежской области**

за 2024г.

Администрация Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области в 2013 приняла муниципальную программу Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области «Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении» утвержденная постановлением Администрации Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области № 103 от 20.12.2013 года.

Целью муниципальной программы является обеспечение развития Васильевского сельского поселения и устойчивости бюджетной системы Васильевского сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Васильевского сельского поселения. Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается реализацией основных мероприятий направленных на формирование стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств Васильевского сельского поселения.

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено всего – 24157,0 тыс. руб. в том числе:

1. Подпрограмма № 1: Развитие культурно – досуговой деятельности – 4210,7 тыс. руб.; кассовое исполнение составило 100%
2. Подпрограмма № 2: Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами – 19946,3 тыс. руб., исполнено 100 %

Объемы финансирования по источникам:

- из федерального бюджета - 136.2 тыс. руб., или 0,6% от общей суммы финансирования программы;

- из областного бюджета –8025,7 тыс. руб., или 33,2% от общей суммы финансирования программы;

- из местного бюджета – 15995,2 тыс. руб., или 66,2 % от общей суммы финансирования программы;

Согласно программе осуществлялись мероприятия, сгруппированные по следующим разделам:

Подпрограмма № 1:

- Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности – 4210,7 тыс. руб., исполнено – 100%;

Подпрограмма № 2:

- Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения- 4,0 тыс. руб. исполнено-100%;

- Организация дорожной деятельности – 4973,8 тыс. руб., исполнено – 100%;

- Организация благоустройства –7488,2 тыс. руб. исполнено – 100%;

- Осуществление выполнения переданных полномочий – 136.2 тыс. руб., исполнено -100%;

- Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения- 2466.3 тыс. руб. исполнено – 100%;

- Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения – 4652,4,0 тыс. руб., исполнено – 100%;

- Социальная поддержка населения – 142,4 тыс. руб., исполнено -100%;

- Финансирование на исполнение переданных полномочий – 51,0 тыс. руб , исполнено 100%;

Целевое использовании бюджетных средств на реализацию программы:

Федеральные средства:

- Осуществление выполнения передачи полномочий (осуществление первичного воинского учета) – 136.2 тыс. руб., исполнено -100%;

Областные средства:

- Организация дорожной деятельности:

- капитальный ремонт автомобильных дорог:

- Воронежская область, Аннинский район, с. Васильевка, улица Непочетовка км 0+278 – км 0+588, улица Новая км 1+156 – км 1+336, улица Советская км 1+348 – км 1+627; п. Новонадеждинский улица Полевая км 0+109 – км 0+199. 3433,8 тыс.руб.*-*100%.

-Покупка автомобиля-951,5 тыс.руб.-100%

- Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений 1402,1 тыс.руб-100%.

- Обеспечение деятельности главы 70,6 тыс.руб.-100%.

- Организация благоустройства (мероприятия по уличному освещению) – 38,0 тыс. руб., исполнено -100%.

- Расходы на приобретение ГСМ для патрулирования – 4,0 тыс. руб., исполнено – 100%.

Целевые показателей (индикаторы) программы «Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении»:

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), план 45,1%, факт 29,4 уровень достижения 65,2% это связано с увеличением недоимки по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу;

2. Доходы бюджета на душу населения, план - 24157 рублей, факт- 24247 рублей, уровень достижения 97 %, увеличилась доходная часть на душу населения;

3. Уровень трудоустройства населения, план – 24%, факт – 24%, уровень достижения 100%;

4. Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа – да (100%).

Целевые показателей (индикаторы) подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»:

Мероприятие 1 «Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры»

Целевые индикаторы:

1. Число клубных формирований – планируемые значения 9 ед., фактически достигнутые значения 9 ед., уровень достижения 100%.

2. Количество досуговых мероприятий – планируемые значения 114 ед., фактически достигнутые значения 114 ед., уровень достижения 100%.

Мероприятие 2. «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки поселения»

Целевые индикаторы:

1 Книгообеспеченность (количество экземпляров книжного фонда на 100 человек жителей – планируемые значения 132 ед., фактически достигнутые значения 132 ед., уровень достижения 100,0%.

Мероприятие 3. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности». Соотношение фактических расходов к плановому значению 100%

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы «Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении»:

1 Соотношение фактических расходов из бюджета Васильевского сельского поселения на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Васильевского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области о бюджете Васильевского сельского поселения на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью, планируемые значения -100%, фактически достигнутые значения – 100%.

Целевые показателей (индикаторы) подпрограммы «Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении»:

Мероприятие 1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения»

Целевые индикаторы:

1. Наличие системы оповещения населения на случай ЧС – да.

2. Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера в рамках полномочий – планируемые значения -100%, фактически достигнутые значения – 100%.

Мероприятие 2. «Организация дорожного фонда»

Целевые индикаторы:

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общем количестве автомобильных дорог общего пользования местного значения – план 8,9 %, факт – 8,9 %, выполнение составило 100 %.

Мероприятие 3 «Организация благоустройства»

Целевые индикаторы:

1. Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности на конец отчетного года – планируемые значения -100%, фактические значения -100%, уровень достижения - 100%.

2. Организация содержания мест захоронения - план/факт - да.

3.Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов – план/факт - да.

4. Наличие указателей с названием улиц и номерами домов – план/факт - да (100%).

Мероприятие 4 «Управление муниципальными финансами»

Целевые индикаторы:

1. Формирование и исполнение местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством – план/факт - да (100%)

2. Муниципальный долг Васильевского сельского поселения в % к годовому объему доходов бюджета Васильевского сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – план 50%, факт - 50.

Мероприятие 5 «Осуществление выполнения передачи полномочий»

Целевые индикаторы:

1. Соотношение фактических расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты к их плановому назначению – план/факт - 100%

Мероприятие 6 «Обеспечение деятельности главы Васильевского сельского поселения, администрации Васильевского сельского поселения»

Целевые индикаторы:

1. Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

Муниципальных служащих в органах местного самоуправления поселений, установленных в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 28.03.2008 №235 – планируемые значения и фактически достигнутые - да (100%)

2. Соблюдение сроков и качества представляемой в администрацию района отчетности – планируемые значения и фактически достигнутые - да.

3. Регулярность обновления официальных сайтов поселений – планируемые значения и фактически достигнутые - да.

Мероприятие 7 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Васильевского сельского поселения»

Целевые индикаторы

1.Соотношение фактических расходов на выполнение других расходных обязательств к их плановому назначению – планируемые значения и фактически достигнутые - 100%

Мероприятие 9 «Социальная поддержка населения»

1.Соотношение фактических расходов на социальную поддержку населения к их плановому назначению - план/факт - 100%

Мероприятие 10 «Финансирование на исполнение переданных полномочий»

1. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по обеспечению проведения независимой оценки качества работы учреждений культуры к их плановому значению 100%.

2. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика» к их плановому значению 100%.

3.Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по содействию в развитие сельскохозяйственного производства, созданию условий для малого и среднего предпринимательства к их плановому значению 100%.

4.Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по содействию Ревизионной комиссии Аннинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Васильевского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля к их плановому значению 100%.

5. Соотношение фактических расходов финансирования на исполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего и внешнего финансового контроля к их плановому значению 100%.

В течение финансового года в муниципальную программу «Развитие Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении» были внесены изменения в связи с уточнением объемов финансирования (Постановление № 18 от 11.03. 2024,Постановление № 52 от 05.08. 2024, Постановление № 95 от 26.12. 2024.)

Вывод об эффективности реализации программы: все мероприятия муниципальной программы «Васильевского сельского поселения и управление финансами в поселении» выполнены в среднем на 100%, программа эффективна. В соответствии с этим дальнейшая реализация данной программы целесообразна.